## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
POSF001 | Como un cliente, necesito una interfaz amigable y fácil de usar que me permita navegar por el menú de hamburguesas, con la finalidad de disfrutar de una experiencia de compra sin complicaciones. | MenuHX | E.D | 2 semanas | Sprint 1 | Alto | Cliente busca app fácil para pedir hamburguesas.
POSF002 | Como un cliente, necesito la capacidad de personalizar mi pedido de hamburguesa según preferencias individuales, con la finalidad de obtener una hamburguesa a medida que satisfaga mis gustos y necesidades específicas. | PersonalizacionHX | E.D | 1 semana | Sprint 2 | Medio | La opción de personalizar hamburguesas según gustos individuales (tipo de pan, el nivel de cocción de la carne y los ingredientes adicionales).
POSF003 | Como un cliente, necesito la opción de realizar pagos seguros y convenientes utilizando tarjetas de crédito, débito o plataformas en línea, con la finalidad de completar transacciones sin problemas. | PagosHX | E.D | 3 semanas | Sprint 3 | Muy alto | Facilidad para realizar pagos seguros y rápidos en línea.
POSF004 | Como cliente, necesito recibir notificaciones sobre promociones, ofertas especiales y novedades en el menú de hamburguesas, con la finalidad de estar informado y aprovechar oportunidades de ahorro. | PromosHX | E.D | 1 semana | Sprint 4 | Bajo | Recepción de alertas sobre ofertas y nuevos productos.
POSF005 | Como cliente, necesito un espacio de reseñas y comentarios para compartir opiniones sobre la experiencia de compra y la calidad de las hamburguesas, con la finalidad de proporcionar retroalimentación útil al negocio. | ComentariosHX | E.D | 3 días | Sprint 5 | Bajo | Espacio para compartir opiniones sobre la experiencia de compra y calidad de productos.
POSF006 | Como cliente, necesito un apartado de recompensas que me brinde incentivos adicionales por mi lealtal, con la finalidad de sentirme valorado y motivado a seguir siendo cliente habitual. | RecompensasHX | E.D | 2 semanas | Sprint 6 | Muy bajo | Incentivos por lealtad, como descuentos exclusivos o puntos acumulativos.
POSF007 | Como cocinero, necesito una interfaz sutil para acceder al menú digital con todas las opciones de hamburguesas disponibles, con la finalidad de seleccionar los pedidos entrantes y comenzar su preparación. | MenuCocineroHX | E.D | 1.5 semanas | Sprint 7 | Muy alto | Acceder y seleccionar pedidos fácilmente.
POSF008 | Como cocinero, necesito un campo de gestión de pedidos que muestre los pedidos entrantes en tiempo real y los organice por prioridad, con la finalidad de optimizar el flujo de trabajo en la cocina y minimizar los tiempos de espera para los clientes. | GestionPedidosHX | E.D | 1.5 semanas | Sprint 8 | Muy alto | Organizar pedidos por prioridad.
POSF009 | Como cocinero, necesito un registro de control de calidad que me permita realizar seguimiento de las condiciones de los ingredientes, con la finalidad de mantener altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. | ControlAlimenticioHX | E.D | 1 semana | Sprint 9 | Medio | Seguir condiciones de ingredientes.(frescura de la carne y la fecha de caducidad de los productos).
POSF010 | Como administrador, necesito un panel de control que me brinde una visión general del rendimiento del negocio, con la finalidad de tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. | PanelControlHX | E.D | 2 semanas | Sprint 10 | Alto | Resumen del rendimiento del negocio para tomar decisiones informadas. Incluyendo métricas clave como ventas diarias, inventario disponible y rentabilidad.
POSF011 | Como administrador, necesito herramientas de gestión de inventario que me permitan realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias de ingredientes y productos terminados, con la finalidad de evitar escasez o exceso de inventario y minimizar las pérdidas por desperdicio. | GestionInventarioHX | E.D | 5 días | Sprint 11 | Medio | Control en tiempo real de existencias para evitar pérdidas.
POSF012 | Como administrador, necesito herramientas de análisis de datos y generación de informes, con la finalidad de desarrollar estrategias de marketing y operativas efectivas. | AnalisisDatosHX | E.D | 1 semana | Sprint 12 | Bajo | Identificación de tendencias de ventas, patrones de consumo y áreas de oportunidad para el crecimiento del negocio.
POSF013 | Como administrador, necesito un sistema de seguridad robusto que proteja los datos sensibles del negocio, con la finalidad de salvaguardar la integridad y la confidencialidad de la información. | SeguridadHX | E.D | 2.5 semanas | Sprint 13 | Muy alto | Protección de datos sensibles como información de clientes y registros financieros, contra accesos no autorizados o ataques cibernéticos,.
POSF014 | Como repartidor, necesito una aplicación que me proporcione una lista clara y detallada de los pedidos asignados para su entrega, con la finalidad de organizar eficientemente mis rutas de reparto y minimizar los tiempos de espera entre entregas. | ListaRepartidorHX | E.D | 5 días | Sprint 14 | Muy alto | Ver una lista detallada de pedidos asignados para organizar mis rutas.
POSF015 | Como repartidor, necesito recibir notificaciones automáticas sobre cambios en los pedidos, con la finalidad de ajustar rápidamente mi plan de trabajo y evitar errores en las entregas. | NotificacionesRepartidorHX | E.D | 5 días | Sprint 15 | Alto | Recibir notificaciones automáticas sobre cambios en pedidos como cancelaciones o modificaciones en las direcciones de entrega.
POSF016 | Como repartidor, necesito un sistema de confirmación de entregas que me permita registrar la recepción de los pedidos por parte de los clientes, con la finalidad de documentar las entregas realizadas y resolver posibles discrepancias. | ConfirmacionHX | E.D | 3 días | Sprint 16 | Alto | Confirmar entregas utilizando firmas electrónicas o códigos de confirmación.
POSF017 | Como mesero, necesito una interfaz sutil en un dispositivo que me permita acceder al sistema de pedidos y ver las solicitudes de la cocina, con la finalidad de llevar los pedidos de manera rápida y eficiente a los clientes. | PedidosHX | E.D | 1 semana | Sprint 17 | Muy alto | Interfaz sutil para coordinar pedidos con la cocina en tiempo real.
POSF018 | Como mesero, necesito herramientas de gestión de mesas que permitan asignar mesas a los clientes y llevar un registro actualizado del estado de ocupación del restaurante, con la finalidad de optimizar la distribución de los comensales y minimizar los tiempos de espera. | AsignacionMesasHX | E.D | 5 días | Sprint 18 | Muy alto | Control de mesas para optimizar ocupación y tiempos de espera.
POSF019 | Como mesero, necesito un sistema de gestión de reservas que me permita recibir y confirmar reservas de mesas para clientes que planean visitar el restaurante en un futuro, con la finalidad de garantizar una experiencia de comida sin contratiempos y evitar largos tiempos de espera. | ReservaMesasHX | E.D | 1.5 semanas | Sprint 19 | Alto | Sistema de reservas para optimizar la experiencia del cliente.
POSF020 | Como cajero, necesito la capacidad de gestionar diferentes formas de pago, con la finalidad de satisfacer las preferencias y necesidades de los clientes. | FormaPagoHX | E.D | 2 semanas | Sprint 20 | Muy alto | Capacidad para manejar diversas formas de pago, como lo puede ser efectivo, tarjetas de crédito/débito y pagos móviles.
POSF021 | Como cajero, necesito un sistema de gestión de cambios que me ayude a calcular y entregar correctamente el cambio a los clientes que pagan en efectivo, minimizando errores y asegurando una experiencia de compra sin contratiempos. | CalculadoraCambiosHX | E.D | 5 días | Sprint 21 | Medio | Sistema para calcular y entregar cambios correctamente.